## 已经完成
已经完成
序号 | 机组 | 厂房 | 房间号 | 长 | 宽 | 高度 | 出入口数量 | 基站类型 | 基站数量
1 | 1号 | 11厂房 | 11201 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
2 | 1号 |  | 11202 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
3 | 1号 |  | 11206 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
4 | 1号 |  | 11300 | 不规则房间 |  | 2.8 | NA | 二维基站 | 20
5 | 1号 |  | 11303 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
6 | 1号 |  | 11400 | 不规则房间 |  | 4 | NA | 二维基站 | 22
7 | 1号 |  | 11500 | 不规则房间 |  | 22 | NA | 长距离基站 | 4
8 | 1号 | 12厂房 | 12161 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
9 | 1号 |  | 12155 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
10 | 1号 |  | 12255 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
11 | 1号 |  | 12272 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
12 | 1号 |  | 12300 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
13 | 1号 |  | 12306 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
14 | 1号 |  | 12361 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
15 | 1号 |  | 12401 | 13 | 13.5 | 3.3 | NA | 二维基站 | 12
16 | 1号 |  | 12562 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
17 | 1号 |  | 12351 | 18 | 14 | 4.5 | NA | 二维基站 | 4
18 | 1号 |  | 12650 | 13 | 9 | 3.5 | NA | 二维基站 | 16
19 | 1号 |  | 12556 | 9 | 9 | 6 | NA | 二维基站 | 2
20 | 1号 |  | 50353 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
21 | 1号 |  | 50354 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
22 | 1号 |  | 50355 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
23 | 1号 | 60厂房 | 60212 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
24 | 1号 |  | 60310 |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7
25 | 1号 | 循环水泵房 | 地下室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
26 | 1号 |  | 0米层 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
27 | 2号 | 11厂房 | 11201 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
28 | 2号 |  | 11202 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
29 | 2号 |  | 11206 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
30 | 2号 |  | 11207 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
31 | 2号 |  | 11300 | 不规则房间 |  | 2.8 | NA | 二维基站 | 20
32 | 2号 |  | 11303 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
33 | 2号 |  | 11400 | 不规则房间 |  | 4 | NA | 二维基站 | 22
34 | 2号 |  | 11500 | 不规则房间 |  | 22 | NA | 长距离基站 | 4
35 | 2号 | 40厂房 | 40321 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
36 | 2号 |  | 40405 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
37 | 2号 |  | 40406 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
38 | 2号 |  | 40408 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
39 | 2号 |  | 40323 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
40 | 2号 |  | 40410 | 18.6 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
41 | 2号 |  | 40411 | 18.5 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
42 | 2号 |  | 40324 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
43 | 2号 |  | 40350 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
44 | 2号 |  | 40400 | 28 | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 19
45 | 2号 |  | 40353 |  |  |  | 6 | 0/1维基站 | 6
46 | 2号 | 20汽机厂房 | 20406 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
47 | 2号 |  | 20505 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
48 | 2号 |  | 20506 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
49 | 2号 |  | 20507 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
50 | 2号 |  | 0m配电间 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
51 | 2号 |  | 5m配电间 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
52 | 2号 |  | 10米平台 | 125 | 55 | 25 | NA | 长距离基站 | 12
53 | NA | 综合水泵房 | 配电室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
54 | NA | 三废区域 | 洗衣房地下室060 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
55 | NA |  | 废物处理厂房地下室003 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
56 | NA |  | 废物处理厂房102 |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7

## 未完成
未测完
1 | 1号 | 40厂房 | 40321 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 需要授权
2 | 1号 |  | 40405 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
3 | 1号 |  | 40406 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
4 | 1号 |  | 40408 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
5 | 1号 |  | 40323 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
6 | 1号 |  | 40410 | 18.6 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
7 | 1号 |  | 40411 | 18.5 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
8 | 1号 |  | 40324 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
9 | 1号 |  | 40350 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
10 | 1号 |  | 40400 | 28 | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 19
11 | 1号 |  | 40353 |  |  |  | 6 | 0/1维基站 | 6
12 | 1号 |  | 40309 |  |  |  | 5 | 0/1维基站 | 5
13 | 1号 |  | 40300 | 49 | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 25
14 | 1号 | 20汽机厂房 | 20406 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
15 | 1号 |  | 20412 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
16 | 1号 |  | 20505 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
17 | 1号 |  | 20506 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
18 | 1号 |  | 20507 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
19 | 1号 |  | 20302~305 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
20 | 1号 |  | 20402~404 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
21 | 1号 |  | 0m配电间 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
22 | 1号 |  | 5m配电间 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
23 | 1号 |  | 10米平台 | 125 | 55 | 25 | NA | 长距离基站 | 12
24 | 1号 | 循环水泵房 | 配电室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
25 | 2号 |  | 11206 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
26 | 2号 |  | 11207 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
27 | NA | 非放射性废物处理厂房 | 102 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
28 | NA | 海水淡化及除盐水厂房 | 31202 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
29 | NA |  | 31203 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
30 | NA | 网控楼 | 1404 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
31 | NA |  | 1415 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
32 | NA |  | 1405 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
33 | NA |  | 1416 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
34 | NA | 220KV GIS厂房 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
35 | NA | 500kVGIS厂房 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
36 | NA | 海水加药厂房 | 配电室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
1 | 1号 | 11厂房 | 11207 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 | 没找到
2 | 1号 | 12厂房 | 12701 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
3 | 1号 | 50厂房 | 50300 | 11.7 | 10.7 | 8 | NA | 二维基站 | 1
4 | 1号 | 21厂房 | 21311 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
5 | 1号 |  | 21607 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
6 | 2号 | 12 厂房 | 12161 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 | 未建设完成
7 | 2号 |  | 12155 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
8 | 2号 |  | 12255 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
9 | 2号 |  | 12272 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
10 | 2号 |  | 12300 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
11 | 2号 |  | 12306 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
12 | 2号 |  | 12361 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
13 | 2号 |  | 12401 | 13 | 13.5 | 3.3 | NA | 二维基站 | 12
14 | 2号 |  | 12562 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
15 | 2号 |  | 12701 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
16 | 2号 |  | 12351 | 18 | 14 | 4.5 | NA | 二维基站 | 4
17 | 2号 |  | 12650 | 13 | 9 | 3.5 | NA | 二维基站 | 16
18 | 2号 |  | 12556 | 9 | 9 | 6 | NA | 二维基站 | 2
19 | 2号 | 40厂房 | 40309 |  |  |  | 5 | 0/1维基站 | 5
20 | 2号 |  | 40300 | 49 | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 25
21 | 2号 | 50厂房 | 50300 | 11.7 | 10.7 | 8 | NA | 二维基站 | 1
22 | 2号 |  | 50353 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
23 | 2号 |  | 50354 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
24 | 2号 |  | 50355 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
25 | 2号 | 60厂房 | 60212 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
26 | 2号 |  | 60310 |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7
27 | 2号 | 20汽机厂房 | 20302~305 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 | 没找到
28 | 2号 |  | 20402~404 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
29 | 2号 |  | 20412 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
30 | 2号 | 21厂房 | 21311 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
31 | 2号 |  | 21607 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
32 | 2号 | 循环水泵 房 | 地下室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 现场仅有一个循环水泵房，一号已经测了
33 | 2号 |  | 配电室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
34 | 2号 |  | 0米层 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4

## 一号与二号重复区域交叉已完成
已经完成
序号 | 机组 | 厂房 | 房间号 | 长 | 宽 | 高度 | 出入口数量 | 基站类型 | 基站数量
1 | 1号 | 11厂房 | 11201 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
2 | 1号 |  | 11202 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
3 | 1号 |  | 11206 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
4 | 2号 |  | 11207
5 | 1号 |  | 11300 | 不规则房间 |  | 2.8 | NA | 二维基站 | 20
6 | 1号 |  | 11303 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
7 | 1号 |  | 11400 | 不规则房间 |  | 4 | NA | 二维基站 | 22
8 | 1号 |  | 11500 | 不规则房间 |  | 22 | NA | 长距离基站 | 4
9 | 1号 | 12厂房 | 12161 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 | 12厂房仅仅缺少12701未找到测绘
10 | 1号 |  | 12155 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
11 | 1号 |  | 12255 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
12 | 1号 |  | 12272 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
13 | 1号 |  | 12300 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
14 | 1号 |  | 12306 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
15 | 1号 |  | 12361 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
16 | 1号 |  | 12401 | 13 | 13.5 | 3.3 | NA | 二维基站 | 12
17 | 1号 |  | 12562 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
18 | 1号 |  | 12351 | 18 | 14 | 4.5 | NA | 二维基站 | 4
19 | 1号 |  | 12650 | 13 | 9 | 3.5 | NA | 二维基站 | 16
20 | 1号 |  | 12556 | 9 | 9 | 6 | NA | 二维基站 | 2
21 | 2号 | 40厂房 | 40321 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 2号40厂房仅有40309、40300 未建设完成；一号则40厂房均需授权
22 | 2号 |  | 40405 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
23 | 2号 |  | 40406 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
24 | 2号 |  | 40408 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
25 | 2号 |  | 40323 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
26 | 2号 |  | 40410 | 18.6 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
27 | 2号 |  | 40411 | 18.5 | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18
28 | 2号 |  | 40324 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
29 | 2号 |  | 40350 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
30 | 2号 |  | 40400 | 28 | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 19
31 | 2号 |  | 40353 |  |  |  | 6 | 0/1维基站 | 6
32 | 1号 | 50厂房 | 50353 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 缺少50300未找到
33 | 1号 |  | 50354 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
34 | 1号 |  | 50355 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
35 | 1号 | 60厂房 | 60212 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
36 | 1号 |  | 60310 |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7
37 | 2号 | 20汽机厂房 | 20406 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 缺少20412 20302-305 20402-404 在二号未找到；一号则全部需要授权
38 | 2号 |  | 20505 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
39 | 2号 |  | 20506 |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3
40 | 2号 |  | 20507 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
41 | 2号 |  | 0m配电间 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
42 | 2号 |  | 5m配电间 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
43 | 2号 |  | 10米平台 | 125 | 55 | 25 | NA | 长距离基站 | 12
44 | 1号 | 循环水泵房 | 地下室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 | 缺少配电间需要授权
45 | 1号 |  | 0米层 |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4
54 | NA | 综合水泵房 | 配电室 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
55 | NA | 三废区域 | 洗衣房地下室060 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
56 | NA |  | 废物处理厂房地下室003 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
57 | NA |  | 废物处理厂房102 |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7
整体厂房外围、房间均未测绘
60 | NA | 网控楼 | 1404 |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 | 未测：需要授权/
61 | NA |  | 1415 |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
62 | NA |  | 1405 |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
63 | NA |  | 1416 |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
64 | NA | 220KV GIS厂房 |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1
65 | NA | 500kVGIS厂房 |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2
67 | NA | 海水加药厂房 | 配电室 |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2