## 首页
项目进度计划
文档名称 | 智能定位系统进度计划
文档编号 | 2022-03-12
文档版本 | V1.0
发布类型 | 正式发布
发布类型 | 对外发布
拟制 | 张伟
批准 | 张伟
日期 | 2022-03-12

## 版本修订
版本修订表
序号 | 修改人 | 修改内容 | 批准人 | 生效日期 | 版本号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 项目计划
序号 | 阶段 | 任务作业 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 业务调研 | 开展前期业务调研 | bar: 3月 1W to 3月 4W
系统设计，数据库设计 | bar: 4月 1W to 4月 2W
2 | 系统部署 | 完成数据质量规则梳理 | bar: 4月 2W to 4月 3W
3 | 系统开发测试
设备POI展示 | bar: 4月 3W to 5月 2W
二维地图制作 | bar: 4月 4W to 5月 4W
坐标系转换 | bar: 4月 4W to 5月 2W
实时定位 | bar: 4月 4W to 5月 2W
接口对接（poi设备列表、设备详情、同步、贝壳等接口） | bar: 5月 2W to 6月 2W
GIS地图服务 | bar: 4月 3W to 7月 1W
导航服务 | bar: 4月 4W to 7月 1W
电子围栏 | bar: 5月 3W to 6月 3W
巡检应用（软件方提供地图及导航的SDK） | bar: 6月 2W to 7月 1W
设备信息录入及补录 | bar: 6月 1W to 6月 3W
贝壳系统对接 | bar: 6月 2W to 6月 3W
项目数据管理 | bar: 5月 4W to 6月 1W
权限管理 | bar: 5月 4W
单模块测试 | bar: 6月 3W to 7月 2W
全流程集成测试 | bar: 6月 4W to 7月 3W
整体完善 | bar: 6月 3W to 7月 3W
4 | 上线准备 | 客户完成系统试用，问题修复 | bar: 9月 1W to 9月 3W
完成系统操作培训 | bar: 9月 2W
5 | 进场施工 | 施工前准备 | bar: 7月 2W to 7月 4W
基站现场部署 | bar: 8月 1W to 9月 2W
基站联合调试 | bar: 8月 3W to 9月 2W
6 | 系统上线 | 上线问题跟踪 | bar: 9月 1W to 9月 4W
项目验收 | bar: 9月 3W to 9月 4W

## 进度分解
项目进度分解计划
序号 | 项目任务分解 | 计划完成时间 | 备注
1 | 开展前期业务调研 | 2022-03-31
2 | 系统设计，数据库设计 | 2022-04-15
3 | 完成数据质量规则梳理 | 2022-04-21
4 | 设备POI展示 | 2022-05-15
5 | 二维地图制作 | 2022-05-31
6 | 坐标系转换 | 2022-05-15
7 | 实时定位 | 2022-05-15
8 | 接口对接（poi设备列表、设备详情、同步、贝壳等接口） | 2022-06-15
9 | GIS地图服务 | 2022-07-07
10 | 导航服务 | 2022-07-07
11 | 电子围栏 | 2022-06-21
12 | 巡检应用（软件方提供地图及导航的SDK） | 2022-07-07
13 | 设备信息录入及补录 | 2022-06-21
14 | 贝壳系统对接 | 2022-06-21
15 | 项目数据管理 | 2022-06-07
16 | 权限管理 | 2022-05-31
17 | 单模块测试 | 2022-07-15
18 | 全流程集成测试 | 2022-07-21
19 | 整体完善 | 2022-07-21
20 | 客户完成系统试用，问题修复 | 2022-09-21
21 | 完成系统操作培训 | 2022-09-15
22 | 施工前准备 | 2022-07-31
23 | 基站现场部署 | 2022-09-15
24 | 基站联合调试 | 2022-09-15
25 | 上线问题跟踪 | 2022-09-30
26 | 项目验收 | 2022-09-30