## 总体进度
序号 | 总体任务 | 具体任务 | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 地图采集 | 现场采图 | bar: 6月 1W to 6月 2W
建模 | bar: 6月 3W to 7月 2W
2 | 基站供货及部署 | 基站分阶段供货 | bar: 7月 1W to 8月 2W
基站现场部署调试 | bar: 7月 1W to 10月 3W
3 | lora工卡研发 | 样机制作 | bar: 6月 1W to 6月 2W
样机确认及安装 | bar: 6月 3W
嵌入式开发 | bar: 6月 3W
接入客户网络测试 | bar: 6月 4W
定位测试 | bar: 6月 4W
开模与量产 | bar: 7月 1W to 8月 2W
交付 | bar: 8月 3W
4 | 上线准备 | 客户完成系统试用，问题修复 | bar: 8月 4W to 9月 1W
系统联调测试 | bar: 9月 1W to 9月 3W
5 | 系统上线 | 上线问题跟踪 | bar: 9月 4W
项目验收

## 20220603~20220616
一、风险
序号 | 风险 | 解决办法
1 | 现场激光扫描受环境干扰影响较大，缺少参考资料，权限受限，进度缓慢。数据资料无法取出，暂不能评估具体定位效果影响。 | 汇总问题向甲方汇报沟通
2
二、本周工作
序号 | 本周工作 | 责任人 | 备注
1 | 安排人员现场采图，1#机组已完成20余个房间，需授权的区域还未办下来，无法进入。2#机组还在建设中。目前已协调到纸质地图参考。 | 项目实施组
2 | 完成工卡样机模型制作，完成PCB电路设计，准备需求对接材料。 | 开发组
3 | 与定位基站厂家沟通备货事宜，跟进无线全网通基站生产进展，拟定合同。 | 项目管理组
4
5
三、下周工作计划
序号 | 下周计划 | 责任人 | 备注
1 | 与甲方沟通地图制作问题及定位卡功能 | 开发组
2 | 开始进行工卡的详细设计 | 开发组
3 | 继续完成调试工作 | 开发组
4
5
6
7
8
9
四、延期工作
序号 | 延期原因 | 解决方案
1
2
3