## 项目计划
序号 | 阶段 | 任务作业 | 3月 | 4月 | [19 empty] | 5月 | [19 empty] | 6月 | [26 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 业务调研 | 开展前期业务调研 | bar: 4月 6 to 4月 12
系统设计，数据库设计 | bar: 4月 6 to 4月 12
2 | 系统部署 | 完成数据质量规则梳理 | bar: 4月 13 to 4月 20
基站现场部署调试 | bar: 5月 16 to 6月 30
3 | 系统开发测试
设备POI展示 | bar: 4月 18 to 5月 13
二维地图制作 | bar: 4月 12 to 5月 27
坐标系转换 | bar: 4月 22 to 5月 17
实时定位 | bar: 4月 22 to 5月 13
接口对接（poi设备列表、设备详情、同步、贝壳等接口） | bar: 5月 6 to 6月 16
GIS地图服务 | bar: 4月 9 to 7月 4
导航服务 | bar: 4月 18 to 7月 4
电子围栏 | bar: 5月 12 to 6月 14
巡检应用 | bar: 6月 15 to 7月 4
设备信息录入及补录 | bar: 6月 6 to 6月 19
贝壳系统对接 | bar: 6月 18 to 6月 28
项目数据管理 | bar: 6月 13 to 6月 21
权限管理 | bar: 5月 23 to 5月 30
单模块测试 | bar: 6月 16 to 7月 11
全流程集成测试 | bar: 6月 25 to 7月 25
整体完善 | bar: 6月 29 to 7月 28
4 | 上线准备 | 客户完成系统试用，问题修复 | bar: 7月 12 to 7月 30
完成系统操作培训 | bar: 7月 22 to 7月 25
5 | 系统上线 | 上线问题跟踪 | bar: 7月 12 to 7月 31
项目验收 | bar: 7月 25 to 7月 29