| 类型 | 功能 | 完成时间 | 是否完成 | 未完成原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序 | UI页面+导航 | 2023.06.30 | 待测试 | （陆东） | 2天 |
|  | 室内外一体定位 | 2023.07.2 | 待测试 | 跳转高德（陆东、海飞） | 2天 |
|  | AR导航 | 2023.07.07 |  | 录制视频（秉欣，任韧，陆东） | 10天 |
|  | 智能客服 | 2023.07.03 |  | 机场客服平台的需求（海飞） | 2天 |
|  | 免费WiFi | 2023.07.03 |  | LDAP，需要登录，静态页面扫码显示文案（黄工，杨嵘） | 1天 |
| 智慧屏 | 用户位置共享 | 2023.06.30 |  | 两人位置更新（秉欣） | 2天 |
|  | 交通指引 | 2023.06.28 | 待测试 | （子杰，陆东） | 1天 |
|  | 登机牌登录以及身份证登录 | 2023.06.28 | 身份证开发中、USB 转串口需要测试 | （子杰、海飞） 硬件验证完成，等待electron开发 | 1天 |
|  | 查看信息查询终端设备在旅客登录后是否结合其行程信息，提供最近路线规划及导航服务 | 2023.06.29 | 待开发 | 子杰 | 1天 |
|  | 航班信息对接 | 2023.06.29 | 待开发 | （支工，子杰） | 1天 |
|  | 查看平台能否基于设备的使用次数趋势或登录旅客的航班状态，为旅客推荐意向使用的服务，常用服务展示的服务入口会动态变化 | 2023.06.30 | 开发中 | 子杰 | 2天 |
| 信标管理 | 信标对接 | 2023.06.28 | 对接中 | （伍峥、海飞） | 1天 |
|  | 根据信标电量显示不同颜色 | 2023.07.01 | 待开发 | 王工 | 1天 |
| 地图 | gis对接 |  |  | 秉欣 |  |
| 后台管理平台 | ①热力图上显示人数 |  |  | 秉欣 |  |

其它事项：

- 蓝牙标签不能定位；

- 智慧屏模拟导航或导航路线是否可以通过搜索或点选，黄工需要确认。

- 信标在线状态及电量需要和盈商确认。

- 设备安装和设备控制需要通过手持移动终端操作，需要和盈商确认。

- 查看平台航显大屏是否展示所有出发航班、到达航班的航班动态，黄工确认展示规则。

- 关注航班放到现有公众号中。

- 免费WiFi需要文档，直接放到小程序中。

- 商业设施现在还不能对接。

- 智能客服平台文档。

- 集成系统文档。