项目概况

- 建设规模

- T2航站楼改造工程。总建筑面积15.51万平方米，其中：改造建筑面积14.89万平方米，新增建筑面积0.62万平方米。（二）T2制冷站改造工程。（三）陆侧道路交通改造工程。（四）室外总图工程。（五）站坪改造工程。（六）南供水站改造工程。

- 本工程场址位于武汉天河机场T2航站楼及综合保障楼，属T2航站楼改造工程，T2航站楼为两层指廊式航站构型，面积15万㎡。

- 计划工期

- 158日历天，计划开工日期：2022年9月10日，计划完工时间：2023年2月15日，具体开工时间以监理下发的开工令为准。其中：云平台于2022年11月30日前调试完毕，开始试运行。

- 本项目所包含的所有系统必须在2023年2月15日前具备竣工验收合格条件。

| 序号 | 进度安排 | 工作任务 | 参考时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台试运行 | 云平台调试完毕，开始试运行 | 2022年11月30日前完成 |
| 2 | 现场安装、调试 | 安装、调试工作 | 2022年12月31日前完成 |
| 3 | 竣工验收 | 具备竣工验收条件 | 2023年2月15日前完成 |
| 4 | 行业验收 | 行业验收 | 通过行业验收之日结束 |
| 5 | 试运行期 | 主要技术人员陪伴驻场运行 | 航站楼投运之日起3个月 |
| 6 | 系统质保期 （缺陷责任期） | 履行缺陷责任 | T2航站楼改造工程通过行业验收之日起2年（含试运行期） |

3、项目范围

- 中标人须完成本工程各系统的施工图深化设计、设备及材料选型、采购、工程检验、运输、仓储、安装、与现有系统的对接、调试及初验、试运行、陪伴运行、培训、验收、售后服务及缺陷修复等工作。具体为：

- 本次将T3室内定位导航系统延伸到T2航站楼，在T2航站楼设置室内定位导航系统前端设备（蓝牙信标设备）。整合T2、T3的导航服务页面，维护导航引擎数据，融合T2、T3导航服务能力，提供一套为T2旅客服务的智能交互屏软件，满足信息查询终端查询及楼内服务设施指引导航等功能，实现旅客的基本信息查询和位置导航指引。

- 4、总体技术要求

- 云平台资源划分

- 1）业务划分

- 本次基础云平台的设计将根据武汉天河机场T2航站楼改造工程信息弱电系统建设范围划分为两类；与生产运营有关的系统和基础平台归类为核心应用系统/平台，如生产运营管理系统、航班信息显示系统、安检信息管理系统等，核心应用系统/平台本次设计采用数据同步和应用备份的方式部署；辅助生产运营的相关系统归类为非核心应用系统，如地理信息系统、室内定位导航系统等，非核心应用系统本次设计采用数据同步的方式部署。

- 2）云平台资源域规划

- 本次设计将武汉天河国际机场的基础云平台计算资源划分为以下几个部分：A域计算资源池、B域计算资源池、测试集群计算资源池、DMZ区。

- 1、A、B域计算资源池

- A域计算资源池的服务器部署于T2航站楼中心机房内，B域计算资源池的服务器部署于南数据中心机房内。A域分为生产运行业务的计算资源池和存储资源，智慧运行业务的计算资源池和存储资源，综合业务的计算资源池和存储资源；B域为A域的生产运行业务备份计算资源池，为A域所有业务提供存储资源备份，各业务资源池逻辑隔离。当A域任意一台宿主机或虚拟机资源发生宕机情况时，可迁移至同业务管理集群下的其他宿主机上。当A域生产业务计算资源池和存储资源受到灾难性损害时，B域生产业务计算资源池和存储资源可以接管关键业务系统的基础运行，起到生产业务系统灾备的作用。当A域智慧运行业务的计算资源池和存储资源，综合业务的计算资源池和存储资源受到灾难性损害时B域存储资源可以起到相关系统业务数据的备份。

- 2、测试集群云计算资源池

- 测试集群云计算资源池（设置在B域）的服务器部署于南信息中心灾备机房内，与A、B域计算资源池逻辑隔离，为各业务系统实施前测试、上线前测试及试运行，以及运行后期升级改造前测试等提供计算资源。测试完后的系统可以灵活的迁移至A域上线运行。

- 3、互联网DMZ区计算资源池

- 互联网DMZ区计算资源池的服务器部署于T2航站楼中心机房内，实现外部单位与机场云数据中心的通信。

5、数据接口要求

- 总体要求

- 本系统对外提供的地图服务通过地理信息服务总线为机场的其他系统提供统一的地图服务。本项目应对接的业务系统有：智能分析平台、全景监控系统、室内定位系统、物联网系统以上4个应用；本系统承包商提供的API接口或SDK接口开发并接入其他应用系统或机场服务总线平台，如采用其它接口方式需提供机场服务总线平台不可用的证明文件并经业主和设计方确认后才可实施，数据接口实施过程均需接受承包商的监管。

与室内定位系统接口要求

本系统承建方将T2\T3航站楼室内地图数据通过标准API接口方式将GIS基础地图数据由机场服务总线提供给室内定位系统，室内定位系统承建方在本系统承建方的配合下完成基础空间数据加载以及室内定位展示。

- 技术要求

  - 室内定位导航系统

    - 系统总则

      - 系统概述

室内定位导航系统是机场基础服务系统之一，本系统设计通过蓝牙定位技术，为机场需要使用定位功能的系统提供可信、可靠的机场位置服务。

室内定位导航系统根据不同系统使用地域的不同分为室内和室外两种定位方式。室内定位方式是通过各种终端设备接收蓝牙信标的信号强度，经过终端设备与周边发出信号设备的信号强度计算，进行终端所在位置定位。

本次在T2航站楼建设一套室内定位导航系统，系统由定位引擎后台和部分前端蓝牙信标设备组成。T2航站楼室内定位航系统具备对接T3航站楼室内导航系统和室外GPS定位系统的能力，将机场定位导航系统融合起来，最终给机场提供一套完整覆盖全场区的定位导航系统。此外，室内定位导航系统建设完成后，在信息查询终端为旅客提供导航服务，实现旅客的基本信息查询和位置导航指引。

    - 总体技术要求

武汉天河机场T2室内定位导航系统由蓝牙定位引擎平台和信息查询终端软件两部分组成。

武汉天河机场定位导航系统应提供大屏互动端的和微信小程序端的实现。机场旅客和员工既可以通过机场公共的设备也可以通过自己的移动端获取定位导航服务。

基于蓝牙的定位导航系统主要由以下部分构成：

- 本地化服务器

本地化服务器包括服务器与数据库，负责响应、处理服务需求、处理数据。

- 管理终端

管理终端以云平台为形态，基于PC以WEB形式呈现，采用HTML5语言开发，支持谷歌Chrome等主流浏览器适配使用。供系统运营人员管理、运营系统室内定位导航相关业务。

- 用户终端

用户终端以小程序为形态提供室内定位、导航服务，适配iOS及Android系统智能手机，兼容iOS10或Android8.0及以上操作系统。同时支持扫描二维码进入系统，便于用户使用。用户终端是面向用户最直接的窗口，也是提供服务的载体。支持大屏机H5页面地图展示，适配信息查询终端显示。

- 辅助设备

辅助设备主要为蓝牙信标，采用兼容iBeacon接口的蓝牙BLE节点，于室内布放低功耗、高精度的蓝牙信标，形成室内定位/导航网络，运用多源感知融合算法，优化室内定位/导航的精度与体验。在本次工程的室内分布系统中，配置了有源全向（定向）天线（含蓝牙模块），本系统须接收室内分布系统的有源全向（定向）天线（含蓝牙模块）的位置信息，所有软硬件费用包含在分部分项工程量清单的“数据接口”中。

      - 系统定位实现原理

针对武汉天河国际机场不同场景的特性，安装和部署蓝牙信标等设备，对用户可达和通行区域进行网络覆盖，支撑定位所需的物理环境。

首先需要根据室内环境情况，形成蓝牙定位基站网络的部署方案，然后根据部署方案在室内固定位置部署蓝牙定位信标，在智能手机及其持有用户进入定位区域时，利用蓝牙信标对智能手机进行粗略定位；同时综合调用手机内的多种传感器数据，计算手机（即持有用户）的运动方向与状态，结合室内地图，进一步实现精准的运动状态和轨迹计算；通过多种方法将运动状态和轨迹的感知计算结果与蓝牙节点定位计算结果进行融合，获得更好的室内定位和导航的精度与体验。

      - 系统业务要求

本系统后台处理能力应满足武汉天河国际机场新建T2航站楼2030年的业务处理要求，系统后台处理能力应满足武汉天河国际机场本期工程全场业务的处理要求，即后台处理能力能满足年旅客吞吐量7500万人次，年飞机起降量47万架次，系统能够保持7*24小时连续正常运行，使用寿命不低于10年。系统支持的客户端不少于50000个，支持至少1000个客户端的并发访问。室内定位导航系统应满足10万用户/天的访问容量，满足各应用系统对定位导航系统的位置服务调用要求。

      - 蓝牙定位引擎平台

应能够保证7x24小时连续正常运行。

支持的不少于5000个定位终端，定位频率5分钟一次，至少1000个定位终端的并发定位。

应满足支持10万用户/天的访问容量，未来可以通过增加服务器配置来动态提升服务能力。

导航服务首次定位响应时间≤5秒，定位计算时间应小于1秒，定位延时需要满足实时导航需求。

位置计算速度不能低于1000个/秒，即在1秒上报一次的情况下并发支持1000用户请求。

业务信息查询分析响应时间≤5秒。

室内导航定位精度5-10米，垂直方向可判断楼层。

针对室内定位要求可智能识别用户所在建筑物和楼层，识别准确率要求达到99%。

针对室内或室外环境的智能识别，识别准确率要求达到90%。

系统从虚拟机启动完毕到正常运行时间应小于3min。系统的双机热备平均每次切换时间应小于30s。系统的主运行系统与备份运行系统的每次切换时间应小于10min。当系统发生故障时，利用离线备份数据恢复系统时间应小于30min。

        - 综合定位引擎

可以通过抓取与分析用户周围的定位信息源（包括蓝牙、卫星信号等）实现对用户位置的测算。

可根据用户所处环境复杂度以及信号所受干扰程度，智能地选取最优的定位算法或利用多种算法进行融合定位。

旅客或工作人员携带的终端可通过扫描蓝牙信标信号，将捕获的信号传送给综合定位引擎，综合定位引擎可以计算出人员的位置。

通过室内室外融合定位技术能够实现室内外定位的无缝切换。

        - 位置数据处理

- 热度统计

系统通过蓝牙信标实现对旅客定位以及旅客或者员工所到区域的热度统计，形成热度统计图。

- 电子围栏

系统支持电子围栏的设置，围栏可以分为时间围栏、区域围栏等。

电子围栏支持可设定的事件类别包括但不限于：

进入/离开：定位终端进入或是离开电子围栏区域；

溢出/短缺：特定区域的某定位终端超出或低于某设定量；

存在/不存在：定位终端出现(或不在)围栏区域的时间过长；

- 位置监控

系统支持定位人员/楼内车辆通过分配蓝牙标签，实现人员身份和车辆信息的绑定。在蓝牙定位引擎平台的进行的位置监控，实现楼内工作人员、楼内车辆的监管。

- 轨迹回放

系统支持所定位的旅客、工作人员的路程轨迹和行驶轨迹的查询和回放。可针对某一区域的用户进行密度分析、移动轨迹记录。

- 用户数量

可按照时间段统计某区域的在线定位用户数量，并以热力图形式展示。

        - 导航功能

蓝牙引擎平台支撑小程序导航功能应包括实时导航、模拟导航、图随路转、行进方向提示、距离提示、文字等功能。

单层导航在同一个楼层会标记上完整的路线，跨层导航在不同楼层标记完整的跨层导航路线。如果用户在路线上行走的话则会标记出用户当前的位置以及面朝向的方位。

如果起点和终点为不同楼层，蓝牙引擎平台会先将用户导航到最近电梯或者楼梯到达终点所在的楼层，然后再继续从新的楼梯开始导航。

蓝牙引擎平台支持室内外一体化导航，将室内与室外空间在一张图中展现。

导航地图可供其他第三方系统调用并叠加数据。地图加载、操作流畅，可缩放、平移、旋转、换层、俯仰等操作。

蓝牙引擎平台支持微信小程序内的2D\3D地图导航和实景（AR）导航。

蓝牙定位引擎平台支持用户使用模拟导航，让用户提前获知行进路线以及连通设施情况。支持通过搜索或点选，来确定导航起点和终点并发起导航。

蓝牙定位引擎平台支持起点、终点、导航路线等导航信息统计。

        - 位置数据共享服务

蓝牙定位引擎平台对采集来的位置数据，通过数据总线，实现在各个业务系统授权范围内的数据推送、数据访问、数据订阅的能力。

蓝牙定位引擎平台根据需定位系统的请求返回位置信息，位置信息以通用的经纬度坐标的方式对外提供。

通过调用其他应用，实现多人之间的位置共享。相互获得位置及位置的动态显示，实现人与人之间的实时智能动态导航，提高互相寻找的效率。

共享位置服务需提供以下功能：

- 用户位置共享权限认证：所有使用位置共享功能服务的用户，都需要授权使用，以方便系统获取用户信息、头像等，并在位置共享界面进行展示；

- 定位及引导服务：通过室内地图服务，融合定位信息，提供位置共享对象在地图上的定位和引导服务。

提供基于IOS/安卓平台的定位SDK，封装定位相关服务供应用程序开发使用。

支持微信生态下的实时定位、路径规划和导航服务能力，并提供给相应的API支持。

实时定位数据可以通过服务或接口的方式实时向其他系统提供。定位数据以通用的经纬度坐标的方式对外提供。

        - 基础设备管理

- 蓝牙信标设备管理

可在地图上展示带照片的蓝牙信标部署位置及可编辑，管理蓝牙信标在线状态及电量情况等。

可获取蓝牙信标电量数据及蓝牙信标数量。

当蓝牙信标电量达到阀值或蓝牙信标数据与监控数据不一致时，可根据设定状态以颜色区分不同级别的报警。

支持在地图上添加，删除，修改设备基础信息。

提供获取状态/范围的定位设备MAC地址的接口。

- 其他定位设备管理

支持蓝牙信标的注册、注销、状态监控、异常告警等管理功能。

支持在管理平台查看蓝牙信标设备信息、部署位置信息，包括蓝牙信标的总数、各功能区部署情况、各信标详细信息等，

支持对蓝牙标签进行设备编号，设备编号跟人员身份和其他需要定位的设备对应。

支持蓝牙信标设备剩余电量与使用状态的查询。

- 设备控制

系统可通过手持移动终端摄像头扫描需要识别的定位设备上的条码，迅速查到该设备相关的信息，包括设备的配置以及位置信息等，也可以通过应用扫描周围定位设施后，依信号强弱展示设备列表。

- 设备安装

系统对首次安装的设备，支持通过手持移动终端摄像头扫描设备上的标签，调取地图标记该设备所在位置，并更新该设备信息至后台数据库。对于需要更换的设备，可以通过移动端找到需要更换的设备所在位置，用手持移动终端摄像头扫描新设备上的标签，并更新该设备信息至后台数据库。

        - 系统管理

系统支持在管理层面对系统维护和管理人员进行用户账户管理及操作权限管理。

所有涉及室内定位导航系统的内部用户和外部系统用户必须经过正确认证才能够使用该系统。用户权限认证模块是进入系统的关键模块，其中包括了对用户身份的认证和根据用户权限加载系统，以及确定数据和服务管理、访问权限的功能。

        - 可视化效果呈现

- 通过可视化效果呈现实时掌握不同维度的定位人员、设备的位置；

- 通过可视化效果呈现活动轨迹；

- 通过可视化效果呈现人员移动轨迹的呈现，通过电子地图实时显示移动轨迹跟踪指定人员。

        - 数据提供

其他应用系统需要从本系统获取数据包括：

- 当前位置坐标；

- 目的位置坐标；

- 从当前位置到目的位置的最短路径。

        - 蓝牙引擎平台技术要求

- 支持2.4GHZ蓝牙定位方式，支持IEEE802.11b/g协议，定位工作方式支持RSSI方式；

- 最大终端管理数为10000个以上；最大同时处理终端数为2500个以上；

- 提供API接口与其它系统实现数据交换；

- 最高定位精度5-10米；

- 实时追踪定位终端所在位置；

- 对于特殊定位终端提供线路实时导航功能；

- 可依据定位终端的所在位置经由软件设定发出报警讯息；

- 可依据定位终端所发生的事件及所在位置产生报表；

- 提供开放式的平台可将追踪定位终端所在位置所产生的数据与任何第三方的应用系统作整合；

- 提供定位终端及区域管理的资源；

- 提供客户客制化的应用接口。

- 系统语言与展示界面为中文，具有良好的人机交互界面；

        - 基于蓝牙的物联网应用

- 基于蓝牙标签与电子地图进行可视化位置展示；

- 是一个可高度客户定制化的综合性的人员、资产和业务管理平台。该平台集监视、跟踪、查询、采集定位信息于一身，可视化界面方便。

- 监控平台有位置地图界面，提供的实时定位信息有资产位置、最后一个位置信息的时间记录、位置移动记录和事件管理。该平台也支持编辑主页，显示用户关心的信息如员工和资产的位置信息，按照仪表板的显示格式。

- 监控平台同时也是一个为实时跟踪，调度管理警报以及分析定位人员和资产的客户应用平台。

- 通过跟踪人员，把位置数据资料转化为可操作的信息，能简化业务操作处理。

- 监控平台能形成每个跟踪对象的行动路线记录以及历史位置的记录，并能形成可用于检查执行任务或分析运行效率的统计和图表报告。

- 监控平台可以为人员分组、实时查找和观看位置，通过使用任何标准的Web浏览器立即查找到人员的实时位置。

        - 蓝牙定位引擎平台接口

- 物联网平台接口

应具备相应的接口模块通过运营商的物联网传输网络与武汉天河机场物联网平台的接口进行数据对接，系统需提供标准化接口及接口文档，可供物联网平台调用。接口包括前后台接口、SDK。

- 与GIS系统接口

应具备相应的功能模块与GIS系统的接口进行数据对接。系统的地图引擎需支持引用GIS系统中场地图纸，作为系统的地图底图。管理员可以定位管理平台上来添加地图，GIS地图经过地图数据的加工处理形成可识别地图数据，或者平台能过直接识别原来的GIS地图数据，添加进系统作为定位的地图。

      - 信息查询终端软件功能

        - 技术架构

系统分为五个技术架构层：终端应用、信息管理平台、旅客服务数据中台、定制化地图服务、对接机场OneID库以支持扫脸获取行程信息。

- 终端应用

终端应用包括展示层及功能层。

展示层作用是与旅客进行人机交互，通过终端界面，让旅客可以使用系统提供的软件功能服务。

功能层支持航班信息服务、商业推荐及支付服务、会员营销服务、后台管理功能以及机场基础服务。

- 信息管理平台

处理接入层发来的各种业务处理请求。接到接入层的处理请求后，如果识别为本地模块，将在本系统处理；如果识别为外部系统，则将处理请求转交外部系统接口处理网关，由其进行对外分发，并由外部系统完成业务处理工作。需要对接的外部系统包括但不限于信息集成系统、安检信息系统、行李跟踪系统、机场客服平台接口、机场WIFI系统、OneID平台。

- 旅客服务数据中台

建立对内外接口的管理、设施设备管理、安全及日志管理、网关管理、页面管理、业务引擎和数据引擎。

- 定制化地图服务

支持对接机场地理信息系统（GIS）和蓝牙定位引擎平台，可通过调用底图建立统一的地图应用服务，实现信息查询终端侧的基于2D、2.5D地图的路径规划功能和小程序端的AR实景导航。

- 对接机场OneID

系统支持引用人脸识别技术，对接机场OneID库，实现旅客刷脸查询行程信息并为其提供服务，此外，系统提供多功能证件识别的基础服务支持能力，通过阅读器实现旅客身份认证。

        - 产品功能

- 首页

首页应包含的功能有：

- 重要资讯：提供出发、到达、其他的场景页面，支持查看机场常用服务、交通指引、机场公众号及小程序的简介及二维码。

- 登机牌登录：旅客将机场登机牌放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。

- 证件登录：旅客将护照或身份证放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。

- 航显大屏：向旅客展示所有出发航班、到达航班的航班动态。

- 常用服务：根据信息查询终端设备摆放航站楼内的区域不同，向旅客展示机场常用服务项。

- 本地天气：向使用设备的旅客显示武汉本地天气以及当日日期。

- 个人航班信息（登录后）:旅客登录后，展示其个人出发、到达航班信等。

- 推荐服务（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其航班状态，推荐旅客在系统上使用的服务。

- 地图位置推荐（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其行程信息，提供最近路线规划及导航服务。

- 退出账号（登录后）:旅客在系统上登录使用，需要有相应措施保障旅客的信息安全。

- 航班查询

航班查询支持的功能有：

- 按航班号查询：旅客输入航班号查询航班动态。

- 按起降地查询：旅客选择起飞和降落地查询多个航班的动态。

- 关注航班：旅客关注航班动态后系统将关注的航班动态推送至旅客的微信，便于旅客及时方便的获取航班信息。

- 快捷查询：旅客在航班查询模块可通过登录快速查询个人航班。

- 服务设施

服务设施支持的功能有：

- 常用服务：基于设备的使用次数趋势或登录旅客的航班状态，为旅客推荐意向使用的服务，常用服务展示的服务入口会动态变化。

- 乘机服务：为乘机出发/到达的旅客提供相关信息查询、路线导航。

- 行李服务：为到达旅客提供最大可能使用的行李服务项。

- 免费WIFI：为旅客提供免费的WIFI密码。

- 便民服务：为旅客提供便民服务设施的路线导航及信息查询服务。

- 特殊旅客服务：面向旅客和特殊旅客提供的设施服务，支持引导旅客前往临近的特殊服务设施，并给出最优路线。

- 交通指引

交通指引支持的功能有：

- 路线查询：基于第三方室外地图服务，旅客可自由查询自机场出发去往各地的地铁、公交、驾车、步行等方式的路线方案。

- 乘车指引：旅客服务向旅客提供机场配套相关出行方式的自助查询。

- 商业设施

商业设施支持的功能有：

- 展示机场商铺信息，同时提供导航路线。

- 商铺详情：旅客点开商铺，展示其商铺详情页，与当前信息查询终端设备的距离、提供多维度商铺信息。

- 室内导航

室内导航支持的功能有：

- 多航站楼室内导航：楼内室内地图展示及导航，如洗手间、休息室、吸烟室等地，旅客选择某个位置点，获取导航路线，旅客可查看信息查询终端标记当前楼层、正在查看楼层；存在多个经过楼层时，中间经过楼层随路线的移动动态变化。

- 模拟导航：支持旅客在系统上进行模拟导航。

- 手机导航：旅客通过微信扫描系统正在展示的导航二维码后，在手机端呈现从起点到终点的导航路线。

- 搜索POI：旅客输入想去的地方，快速查找目的地，系统自动推荐最近的终点，并显示规划路线。

- 智能客服

智能客服支持的功能有：

- 语音输入与识别：旅客在系统上可通过语音或文字录入，提出需求或问题，系统自动识别并在系统界面展示相应文字回复。

- 在线客服会话：旅客通过语音的方式在线咨询客服寻求所需要的帮助。

- 自助服务：旅客通过系统首页的常用服务或扫描二维码，自助查询航班、探寻商家、寻找机场服务、自助室内导航、获取交通指引.

- 小程序端

系统提供微信小程序访问接口，用户通过微信端对地图导航功能的充分利用，形成以地图导航为核心的各项功能的有效整合。

系统可支持小程序等多种应用，支持微信二维码扫码，用户只需要用手机扫描二维码即可使用导航服务。

实时导航过程中，系统在小程序端支持切换到实景导航（AR）模式，通过调用手机摄像头，在屏幕上显示摄像头拍到的现实景象，并叠加路线箭头，为用户指明方向和行进路线，以此能够让用户在导航过程中建立与实际场景之间的感知关系，让整个导航过程更轻松。

实景导航支持Android和IOS双系统微信小程序架构下的实景导航，叠加的图像清晰易懂，且系统不卡顿、不闪退。

        - 与其他系统接口

- 信息集成系统接口

提供一个完整可靠的信息集成系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场信息集成系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 航班号、航班计划时间 | 航班值机柜台、航班状态、航班最新时间、航班登机口 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

接口通信中断并重新连接上后，可以进行数据同步。

- 安检信息系统接口

提供一个完整可靠的安检信息系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场信息集成系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客人脸、旅客证件条形码 | 旅客身份信息、旅客安检信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- 行李跟踪系统接口

提供一个完整可靠的行李跟踪系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场行李跟踪系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 航班号、航班计划时间 | 行李数据信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- 机场客服平台接口

提供符合SIP协议的语音通话接口软件，使信息查询终端能够一键呼叫机场客服人员进行通话。

- 机场WIFI系统接口

提供一个完整可靠的机场WIFI系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场WIFI系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客身份信息 | WIFI登录密码 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- OneID平台接口

提供一个完整可靠的OneID平台接口，信息查询终端软件使用接口与OneID平台进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客人脸识别照片信息 | 航班信息、旅客信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- 7、系统接口要求

- 本系统投标人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在投标的方案中详细描述。

- 本系统对位置、地图等数据需求，直接通过与室内GIS以及室内定位提供方通过接口方式实现。

- 本系统与其他系统实现非结构化数据交互，系统投标人之间协商好接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等事宜。