## Sheet1
威海项目实施情况表
序号 | 实施类别 |  | 实施环节 | 计划时间 | 问题 | 是否解决 | 解决方案 | 责任人 | 备注
1 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 场内在施工，遮挡区域占一半，影响扫描确定墙的边缘，后期建图不准，需要进行挪移后进行扫描； |  |  |  | 建模后地图不精准
2 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 通过文档进行扫描，核电站内部人员每个房间需要确认房间号，确认的过程时间过长，影响扫描进度，施工工期后会延长很多，建议在协调一份纸质地图； |  | 提供现场地图，截至到目前没有拿到现场纸质地图，下面需要确认的还没有进行，需提供cad图纸 | 甲方提供
3 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 特殊房间核电站内部人员没有权限进入需要在地图画好区域后及时协调开启权限； |  | 目前拿到纸质地图后在地图上确认哪些房间需要授权，然后统一申请授权 | 甲方提供
4 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 13号由于核酸结果耽搁，14号上午办理入场流程，下午才进场，确认了现场大概情况，现场区域较大，如果没有问题需要4天可以完成，问题的解决时间就是加上的工期时间，截至到18号时间还剩4天；后续延长需要处理通行证问题；
5 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 截至到15号还没有拿到纸质地图，现仍需要每个房间进行确认，耗费施工时间进度
6 | 地图 | 地图建模 | 数据采集 | 正在进行 | 现场大部分在施工，流动的施工人员对建图扫描影响很大，导致地图不精准 |  | 暂时解决方案，先优先未施工区域进行扫描，后采集施工区域，需提供cad图纸 | 甲方提供
7 | 地图 |  | 地图标定 |  | 地图标定，RTK标定，具体位置信息 |  |  | 甲方提供
8 | 地图 |  | 建模 |  | 由于现场采集问题较多，施工时间延长，建模时间延长，具体计划以现场采集完成时间节点进行估算。
9 | 地图 |  | 系统展现及调试 |  | 设备进场后需与一期服务器设备进行联合测试，需提供一期方便条件
10 | 定位卡 | 定位卡 | 需求对接 |  | 需要将核电站的安全帽提供到我司一个，用于测试帽盔与安全帽的贴合。 |  |  | 甲方提供
11 | 定位卡 | 定位卡 | 需求对接 |  | 定位卡颜色与丝印的具体要求 |  |  | 甲方提供
12 | 定位卡 | 定位卡 | 需求对接 |  | 卡槽安装在安全帽的位置 |  |  | 甲方提供
13 | 定位卡 | 接口对接 | 需求对接 |  | 与一期进行对接，需要侧重的板块 |  |  | 甲方提供
14 | 定位卡 | 接口对接 | 需求对接 |  | 需要提供Lora的传输协议 |  |  | 甲方提供
15 | 定位卡 | 数据 | 需求对接 |  | Ibeacon和GPS的数据格式是什么形式 |  |  | 甲方提供
16 | 定位卡 |  | 首版测试
17 | 定位卡 | 启动 | 批量生产 |  | GA30未量产，供货时间待定
18 | 定位卡 |  | 供货安装 |  | 供货安装前需将需要的需求提供到位
19 | 基站 | 部署 | 准备工作 |  | 地图确认，根据地图来判断定位覆盖范围，地图与现场环境误差越小效果越好
20 | 基站 | 服务器 | 准备工作 |  | 现场服务器需在设备进场时准备好，安装定位软件或用一期服务器，需提供一期服务器配置，是否满足两期融合后配置，服务器系统版本，架构，配置等信息 |  |  | 甲方提供
21 | 基站 | 基站 | 网络规划 |  | 基站是否需设置固定IP段，需提供对应基站数量的IP段 |  |  | 甲方提供
22 | 基站 | 施工 | 网络规划 |  | 设备进场施工前需提供现场电路和网络布线分布 |  |  | 甲方提供
23 | 基站 | 基站部署 | 引擎部署与升级 |  | 基站部署规划是否确认通过ccs进行，是否采用仿真区域模拟
24 | 基站 | 网络 | 网络规划 |  | 交换机需具备poe功能，vlan规则信息 |  |  | 甲方提供
25 | 基站 | 施工 | 安装指导 |  | 基站安装是需要记录在位置图上记录每个基站的MAC、地址