## Sheet1
威海项目实施情况表
序号 | 实施类别 | 实施环节 | 计划时间 | 问题 | 是否解决 | 解决方案 | 责任人 | 备注
1 | 地图 | 数据采集 | 2022-06-13 | 场内在施工，遮挡区域占一半，影响扫描确定墙的边缘，现场大部分在施工，流动的施工人员对建图扫描影响很大，后期建图不准； |  | CAD图纸进行矫正精度 | 甲方提供 | 建模后地图不精准
2 | 地图 | 数据采集 | 2022-06-13 | 通过文档信息进行扫描，核电站内部人员每个房间需要确认房间号，确认的过程时间过长，影响扫描进度，施工工期后会延长很多，建议在协调一份纸质地图；问题的解决时间就是加上的工期时间，截至到18号时间还剩4天；后续延长需要处理通行证问题； |  | 提供现场纸质地图参考，需处理通行证问题； | 甲方提供
3 | 地图 | 数据采集 | 2022-06-13 | 特殊房间核电站内部人员没有权限进入需要在地图画好区域后及时协调开启权限； |  | 目前拿到纸质地图后在地图上确认哪些房间需要授权，然后统一申请授权 | 甲方提供
7 | 地图 | 地图标定 |  | 与一期对接，一期提供模型固定到室外地图的格式文件或者样例数据 |  |  | 甲方提供
8 | 地图 | 建模 |  | 场内建模硬件：戴尔T7920：NVIDIA GeForce RTX 3090显卡,2颗金牌6226R,64Gb内存,1T固态+8Tb硬盘（操作系统盘为固态硬盘） 软件：Timble Realworks点云处理软件；LiDAR360激光雷达点云数据处理分析软件；LiFuser-BP手持扫描软件，软件异地电脑安装需要授权费用 |  |  | 甲方提供
9 | 地图 | 系统展现及调试 |  | 设备进场后需与一期服务器设备进行联合测试，需提供一期方便条件
10 | 定位卡 | 需求对接 |  | 需要将核电站的安全帽提供到我司一个，用于测试帽盔与安全帽的贴合。 |  | 需求确认 | 甲方提供
11 | 定位卡 | 需求对接 |  | 定位卡丝印的具体要求 |  | 需求确认 | 甲方提供
12 | 定位卡 | 需求对接 |  | 卡槽安装在安全帽的位置 |  | 需求确认 | 甲方提供
14 | 定位卡 | 需求对接 |  | 需要提供Lora的传输协议 |  |  | 甲方提供
15 | 定位卡 | 需求对接 |  | Ibeacon和GPS的数据格式是什么形式 |  |  | 甲方提供
16 | 定位卡 | 首版测试 |  | 需要提供Lora基站的型号
18 | 定位卡 | 供货安装 |  | 供货安装前需将需要的需求提供到位
17 | 基站 | 设备备货 |  | GA30未量产，供货时间待定 |  | 持续跟进厂家的生产周期
19 | 基站 | 准备工作 |  | 地图确认，根据地图来判断定位覆盖范围，地图与现场环境误差越小效果越好
20 | 基站 | 准备工作 |  | 现场服务器需在设备进场时准备好，安装定位软件或用一期服务器，需提供一期服务器配置，是否满足两期融合后配置，服务器系统版本，架构，配置等信息，推送协议的样式 |  | 建议二期项目成立独立服务器，一期二期不会混淆。 | 甲方提供
21 | 基站 | 网络规划 |  | 基站需设置固定IP段，需提供对应基站数量的IP段 |  |  | 甲方提供
23 | 基站 | 引擎部署与升级 |  | 基站部署规划是否确认通过ccs进行，是否采用仿真区域模拟
25 | 基站 | 安装指导 |  | 基站安装是需要按照位置图上记录每个基站的MAC地址进行安装
设备进场施工前需提供现场电路和网络布线分布