## 项目计划
序号 | 阶段 | 任务作业 | 3月 |  | 4月 | [19 empty] | 5月 | [19 empty] | 6月 | [11 empty] | 6月 | 7月 | 8月
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 业务调研 | 开展前期业务调研 | bar: 4月 10 to 4月 12
系统设计，数据库设计 | bar: 4月 10 to 4月 12
2 | 系统部署 | 完成数据质量规则梳理 | bar: 4月 13 to 4月 14
3 | 系统开发测试 | 完成决策分析系统功能开发， | bar: 4月 15 to 4月 19
设备POI展示 | bar: 4月 18 to 5月 7
二维地图制作 | bar: 4月 12 to 5月 27
坐标系转换 | bar: 4月 22 to 5月 17
实时定位 | bar: 4月 22 to 5月 5
接口对接（poi设备列表和设备详情两个查询接口） | bar: 4月 18 to 5月 9
GIS地图服务 | bar: 4月 18 to 6月 2
导航服务 | bar: 4月 18 to 6月 2
电子围栏 | bar: 5月 5 to 5月 18
巡检应用 | bar: 5月 18 to 5月 27
设备信息录入及补录 | bar: 5月 18 to 5月 27
项目数据管理 | bar: 5月 13 to 5月 20
权限管理 | bar: 5月 23 to 5月 30
单模块测试 | bar: 5月 16 to 5月 25
全流程测试 | bar: 5月 31 to 6月 15
整体完善 | bar: 5月 30 to 6月 1
4 | 上线准备 | 客户完成系统试用，问题修复 | bar: 6月 2
完成系统操作培训 | bar: 6月 6 to 6月 7
5 | 系统上线 | 上线问题跟踪 | bar: 6月 8 to 6月 15
项目验收 | bar: 6月 16

## 项目进度
序号 | 阶段 | 任务作业 | 项目进展描述 | 备注
2022.04.10-2022.05.09
1 | 业务调研 | 开展前期业务调研 | 已完成
|  | 系统设计，数据库设计 | 已完成
2 | 系统部署 | 完成数据质量规则梳理 | 已完成
基站现场部署调试
3 | 系统开发测试
|  | 设备POI展示 | 设备POI模块完成，等待数据接口和样例数据
|  | 二维地图制作 | 二层二维开始制作，按照之前给出的pdf文件制作
坐标系转换
|  | 实时定位 | 实时定位板块已搭建完成，录入测试计划，进行测试
|  | 接口对接（poi设备列表、设备详情、同步、贝壳等接口） | 接口对接还在协调各方资源
|  | GIS地图服务 | GIS地图服务研发中，已完成地图平移，缩放
|  | 导航服务 | 导航服务研发中，完成导航线路的规划
|  | 电子围栏 | 电子围栏搭建上周开始，已完成围栏显示工作
巡检应用
设备信息录入及补录
贝壳系统对接
|  | 项目数据管理 | 项目数据管理刚刚启动
权限管理
单模块测试
全流程集成测试
整体完善
4 | 上线准备 | 客户完成系统试用，问题修复
完成系统操作培训
5 | 系统上线 | 上线问题跟踪
项目验收